**ВНЕДРЕНИЕ ФГОС СОО**

**Уважаемые родители!**

С 1 сентября 2023 года обучающиеся 10 класса МОУ «СОШ №26» г.Воркуты перейдут на обучение по обновлённому федеральному государственному стандарту среднего общего образования. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034).

***Что такое Федеральный государственный стандарт среднего общего образования?***

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы среднего общего образования. С официальным приказом о введении в действие ФГОС СОО можно познакомиться на сайте Минобрнауки России.

***Какие требования выдвигает новый ФГОС СОО?***

Стандарт выдвигает три группы требований:

* к результатам освоения основной образовательной программы;
* к структуре основной образовательной программы;
* к условиям реализации основной образовательной программы

***Чем отличается новый стандарт от предыдущего?***

* Первое отличие ФГОС от его предшественников – опора на результаты выявления запросов личности, семьи, общества и государства к результатам общего образования.
* Вторым принципиальным отличием ФГОС является их ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование личности обучающихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности.
* Третье принципиальное отличие новых стандартов от предшествующих версий — это отличие в структуре.

ФГОС ориентирует образование на достижение качества, соответствующего современным запросам личности, общества и государства. Особенность нового стандарта в том, что он вводится как общественный договор. Теперь заключается трехсторонний договор между родителями, образовательным учреждением и руководителем муниципального уровня, где прописаны права и обязанности каждой стороны. Главная задача школы - предоставить обучающимся качественное образование.

В российских школах начался переход на обновленные ФГОС. 1 сентября 2022 года на них перешли 1 и 5 классы, а средняя школа переходит на обновленный ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Что такое ФГОС СОО** | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) – это  совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы среднего общего образования |
| **Какая цель у внедрения ФГОС СОО** | Главная цель введения ФГОС СОО заключается в создании условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства. |
| **Что входит в ФГОС СОО** | ·        Старшеклассники всех профилей обучения **будут изучать 13 обязательных предметов**: русский язык, литературу, математику, информатику, иностранный язык, физику, химию, биологию, историю, обществознание, географию, физкультуру и ОБЖ.          (Сейчас учебный план профиля включает минимум 11 учебных предметов. При этом, старшеклассники всех профилей изучают восемь обязательных предметов: русский язык, литературу, иностранный язык, математику, историю (или предмет «Россия в мире»), физкультуру, ОБЖ и астрономию.)  ·        **Изменили подход к формированию учебных планов.** Теперь в учебном плане каждого профиля будет единый перечень из 13 обязательных предметов. Из них минимум два предмета школьники будут изучать углубленно.  ·        При реализации образовательной программы в 10-11 -х классах в школе для учеников **будут созданы условия, обеспечивающие возможность развития функциональной грамотности**(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  ·        **Уточнено количество учебных занятий**(за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). |
| **Что будет обязательным для всех школ** |
| **Что будет с углубленным обучением** | Школы вправе перераспределить часы в федеральных учебных планах на изучение учебных предметов, по которым не проводится ГИА, в пользу изучения иных учебных предметов, в том числе на организацию их углубленного изучения |
| **Когда школы перейдут на ФГОС СОО** | С 1 сентября 2023 года обучающиеся  10 классов российских  школ переходят на  обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденный Приказом Минпросвещения от 12.08.2022 № 732. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034) |

**Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер**, ставящий главной целью развитиеличности обучающегося. Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми обучающийся должен овладеть к концу обучения.

Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов и выражены в деятельностной форме. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные действия (УУД).

Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Для УУД предусмотрена отдельная программа - программа формирования универсальных учебных действий (УУД). Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных предметов. Наличие этой программы в комплексе

Основной образовательной программы школы реализует системно-деятельностных подход. Важным элементом формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени среднего общего образования, обеспечивающим его результативность, являются ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). Использование современных цифровых инструментов и коммуникационных сред указывается как наиболее естественный способ формирования УУД включена подпрограмма «Формирование ИКТ компетентности обучающихся».

Какие требования к результатам обучающихся устанавливает обновленный ФГОС СОО?

**Стандарт устанавливает требования** к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего общего образования:

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

**Таким образом, обновленный ФГОС СОО дает возможность** создания и реализации благоприятных условий для обучения школьников, деятельности учителя и позволяет улучшить взаимодействие родителей, педагогов и детей. Единое учебное содержание, точные и конкретно сформулированные образовательные результаты направлены на обеспечение качественного образования, формирование единого образовательного пространства нашего региона и страны в целом.

**Организация образовательной деятельности будет осуществляться** по учебным четвертям в режиме 6-дневной учебной недели.

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 недели. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября.

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.

Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.

**Продолжительность каникул** должна составлять не менее 7 календарных дней.

**Внеурочная деятельность** является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю

**План-график (дорожная карта) по введению обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Показатели контроля |
| 1.Организационное и нормативное обеспечение перехода ФГОС СОО | | | | |
| 1 | Самооценка готовности общеобразовательной организации к реализации обновлённого ФГОССОО (условий , ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Март 2023 | Директор школы:  А.С. Гайцукевич  Зам.директора по УР:  Гончарова Н.С.  Егорова Г.Н.  Зам.директора по МР:  Петренко О.Г.  Зам.директора по ВР:  Фрик Ю.Я.  Зам. директора по АХР: | Проведена самооценка готовности к реализации обновленного ФГОС СОО, сводные данные обработаны |
| 2 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально=техническому обеспечению образовательного процесса | Март 2023 | Директор школы:  А.С. Гайцукевич  Зам.директора по УР:  Гончарова Н.С.  Егорова Г.Н.  Зам.директора по МР:  Петренко О.Г.  Зам.директора по ВР:  Фрик Ю.Я. | Определены дефициты при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО |
| 3 | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Март 2023 | Зам.директора по УР:  Гончарова Н.С.  Егорова Г.Н.  Зам.директора по МР:  Петренко О.Г.  Зам.директора по ВР:  Фрик Ю.Я. | Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО приказ директора |
| 4 | Разработка и утверждение Плана- графика введения, обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной оргаизации | Март 2023 | Зам.директора по УР:  Гончарова Н.С.  Егорова Г.Н.  Зам.директора по МР:  Петренко О.Г.  Зам.директора по ВР:  Фрик Ю.Я. | Приказ директора об утверждении графика (Дорожной карты) |
| 5 | Определение школьного координатора , обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по введению ФГОС СОО | Март 2023 | Директор школы:  А.С. Гайцукевич | Определен школьный координатор: ПеренкоО.Г. |
| 6 | Разработка плана –графика повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам ФГОС СОО | Март 2023 | Зам.директора по МР:  Петренко О.Г. | Разработан и утвержден школьный план-график |
| 7 | Приведение нормативнойтбазы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений Разработка локальных актов ОО по введению ФГОС СОО (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства) | Март-август 2023 | Члены рабочей группы по обеспечению перехода МОУ «СОШ №26» г.Воркуты на обнавленные ФГОС СОО | Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации |
| 8 | Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС СОО | Март-май 2023 | Директор школы:  А.С. Гайцукевич  Зам.директора по МР:  Петренко О.Г. | Проведение не менее одного Педагогического совета по данному вопросу |
| 9 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновлённого ФГОС СОО | Август 2023 | Директор школы:  А.С. Гайцукевич  Члены рабочей группы по обеспечению перехода МОУ «СОШ №26» г.Воркуты на обнавленные ФГОС СОО | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 2.Кадровое обеспечение введения обновленного среднего общего образования | | | | |
| 1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, реализующих основные обраовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-август | Директор школы:  А.С. Гайцукевич  Зам.директора по МР:  Петренко О.Г. | Педагогические работники ОУ повысили квалификацию по вопросам введения ФГОС СОО |
| 2 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-сентябрь 2023 | Директор школы:  А.С. Гайцукевич  Зам.директора по МР:  Петренко О.Г. | Педагогические работники ОУ повысили квалификацию по вопросам введения ФГОС СОО |
| 3 | Формирование методического кейса информационных ресурсов по вопросам введения ФГОС СОО | Апрель 2023 | Члены рабочей группы по обеспечению перехода МОУ «СОШ №26» г.Воркуты на обнавленные ФГОС СОО | Методический кейс информационных ресурсов по вопросам введения ФГОС СОО |
| 4 | Разработка плана работы внутришкольных методических обьединенийс ореинтацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, формирование методических групп | Апрель-май 2023 | Директор школы:  А.С. Гайцукевич  Члены рабочей группы по обеспечению перехода МОУ «СОШ №26» г.Воркуты на обнавленные ФГОС СОО, руководители ШМО | Спланированы и проведены заседания школьных методических обьединений, составлены протоколы МО |
| 5 | Организация работы по формированию части учебного плана формируемого участниками | Май 2023 | Зам.директора по МР:  Петренко О.Г.  Зам.директора по УР:  Гончарова Н | Определены учебные курсы. Элективные курсы учебного плана |
| 6 | Организация работы по сбору сведений об образовательных запросах обучающихся для определения пофилей учебных планов обучающихся 10 классов | Май 2023 | Зам.директора по МР:  Петренко О.Г.  Зам.директора по УР:  Гончарова Н.С | Собраны и обработаны сведения об образовательных запросах обучающихся для определения пофилей учебных планов обучающихся 10 классов |
| 7 | Определение учебных курсов внеурочной деятельности | Март-май 2023 | Зам.директора по МР:  Петренко О.Г. | Сделан выбор ДО 31.05.2023г. разработаны рабочие программы курсов внеурочной деятельности ДО |
| 8 | Организация системной работы р формированию функциональной грамотности обучающихся на основе школьного плана-графика | Март-декабрь2023 | Зам.директора по УР:  Егорова Г.Н. | Повышение качества образования обучающихся |
| 9 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, обеспечена доступность использования информационно-цифровых ресурсов для участников образовательного процесса |  | Директор школы:  А.С. Гайцукевич  Библиотекарь – Левандовская О.Г. |  |
| 10 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Директор школы:  А.С. Гайцукевич  Члены рабочей группы по обеспечению перехода МОУ «СОШ №26» г.Воркуты на обнавленные ФГОС СОО, руководители ШМО | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на региональном районных уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 3.Информационно-разьяснительня работа | | | | |
| 1 | Проведение классных родительских собраний в 9-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО | Апрель-май 2023 | Зам.директора по УР:  Гончарова Н.С.  Егорова Г.Н.  Зам.директора по МР:  Петренко О.Г.  Зам.директора по ВР:  Фрик Ю.Я.  Классные руководители | Родители (лица.,их заменяющие) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО |
| 2 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО Размещение на сайте ОУ информационных материалов | В течении всего периода | Зам.директора по УР:  Гончарова Н.С.  Егорова Г.Н.  Зам.директора по МР:  Петренко О.Г.  Зам.директора по ВР:  Фрик Ю.Я.  Классные руководители | На сайте ОУ размещены информационные материалы |